## TDSheet
План работ по текущему ремонту и содержанию мест общего пользования
г. Комсомольск-на-Амуре, Молодогвардейская, 14
Период: 2013 г.
| Наменование | содержание и ремонт жилья | капитальный ремонт | ИТОГО
| 1 Плановое начисление собственникам и нанимателям всего, в том числе: | 648486.18 | 103100.88 | 751587.06
| Плановое начисление собственникам и нанимателям жилых помещений | 592689.78 | 100555.68 | 693245.46
| Плановое начисление собственников и арендаторов нежилых помещений | 20540.52 | 2545.2 | 23085.72
| Плановое начисление физических и юридических лицам за использование общего имущества дома | 35255.88 |  | 35255.88
| 2 /+Остаток/ /-Перерасход/ денежных средств на 1 января 2013 г. | -85094.07 | 197887.73 | 108977.62
| 3 Запланировано работ | 593627.72 |  | 593627.72
№.п. | Наименование работ |  | Объем | Стоимость, руб
| Всего запланировано работ по ремонту и содержанию жилья, в т.ч. |  |  | 593627.72
1 | Электроэнергия потребляемая в местах общего пользования |  | 6638 | 20577.8
2 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  |  | 42766.79
3 | Вывоз, захоронение твердых бытовых отходов, м3 |  | 272.904 | 60153.48
4 | Аварийное техническое обслуживание |  |  | 50072.88
5 | Услуги по приему и обработке платежей, работа паспортного стола |  |  | 17996.7
6 | Уборка тротуаров и дворовых территорий |  |  | 93258.45
7 | Уборка внутридомовых мест общего пользования |  |  | 27271.14
8 | Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 20736
9 | Обслуживание инженерных коммуникаций, ремонт теплового контура,подготовка дома к зиме в том числе: |  |  | 123650.93
9.1. | Ремонт входа в подвал (пандус) |  |  | 16259.88
9.2. | Изоляция трубопровода |  |  | 17837.99
9.3. | Отчистка подвального помещения |  |  | 49146.21
9.4. | Установка почтовых ящиков (1 п-д) |  |  | 8688.83
10 | Ремонт кровли, кв.м (кв.30,15) |  | 30 | 14728.31
11 | Смена запорной арматуры, шт. |  | 26 | 14265.25
12 | Санитарная обработка мест общего пользования |  |  | 2771.04
13 | Установка энергосберегающих светильников |  | 20 | 22530.29
14 | Изготовление паспорта дворовой территории |  |  | 18000
15 | Услуги управления |  |  | 64848.66
Администрация ООО "Служба Заказчика по ЖКХ"