## TDSheet
План работ по текущему ремонту и содержанию мест общего пользования
г. Комсомольск-на-Амуре, Первостроителей, 15/2
Период: 2016 г.
Наменование |  |  | содержание и ремонт жилья |  | ИТОГО
1 Плановое начисление собственникам и нанимателям всего, в том числе: |  |  | 1070976.6 |  | 1070976.6
Плановое начисление собственникам и нанимателям жилых помещений |  |  | 1021044.3 |  | 1021044.3
Плановое начисление собственников и арендаторов нежилых помещений |  |  | 9039.9 |  | 9039.9
Плановое начисление физических и юридических лицам за использование общего имущества дома |  |  | 40892.4 |  | 40892.4
2 /+Остаток/ /-Перерасход/ денежных средств на 1 января 2016 г. |  |  | 647289.38 |  | 647289.38
3 Запланировано работ |  |  | 1595471.01 |  | 1595471.01
Наименование работ |  |  |  | Объем | Стоимость, руб
Всего запланировано работ по ремонту и содержанию жилья, в т.ч. |  |  |  |  | 1595471.01
Работы выполняемые в целях надлежащего содержания ВДГО в МКД |  |  |  |  | 53966.4
Работы, выполняемые по содержанию и обслуживанию инженерных коммуникаций, ремонт теплового контура, подготовка дома к зиме, выполнение заявок. |  |  |  |  | 111997.74
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на ВДИС в МКД (аварийно - техническое обслуживание) |  |  |  |  | 67144.68
Работы по содержанию помещений,входящих в состав общего имущества в МКД (уборка лестничных клеток) |  |  |  |  | 54143.97
Работы по содержанию помещений,входящих в состав общего имущества в МКД (дератизация и дезинсекция мест общего пользования) |  |  |  |  | 6320.57
Работы по содержанию придомовой территории |  |  |  |  | 98671.8
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, м3 |  |  |  | 255.6 | 62146.56
Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора, м3 |  |  |  | 40 | 20874
Работы по озеленению придомовых территорий |  |  |  | 20 | 82000
| Валка деревьев |  |  |  | 43000
| Формовочная обрезка деревьев |  |  |  | 39000
Услуги управления |  |  |  |  | 133603.93
| Содержание управляющей компании |  |  |  | 107097.61
| Услуги по приему платежей и регистрационный учет |  |  |  | 26506.32
Подъезд ((1,2,3,5,6 п.д)) |  |  |  | 20 | 50536.2
Калькуляция №1/пя-2015гм | Установка почтовых ящиков ЯП-01-04 (1,2,3,5,6 п.д) |  |  |  | 50536.2
Ремонт ВДИС центрального отопления (подъездное отопление) |  |  |  | 5 | 36650
Кальк.64/14.2 | Изготовление и установка регистра отопления (3*1,5м диам.108мм) |  |  |  | 36650
Ремонт козырьков |  |  |  | 6 | 45006
Кал.№10/козырьки.2014г. | Обшивка козырьков над подъездами (горизонтальной плоскостью 3,35 м х 1,17 м, высота 0,45 м) |  |  |  | 45006
Ремонт окон (3,4,5,6) |  |  |  | 16 | 310000
| Установка оконных блоков из ПВХ (1,2,3,4,5,6) |  |  |  | 310000
Ремонт крыши,кровли (кв.79,33,34,19, 2(п.д/л.к.)) |  |  |  | 120 | 132000
Ограждение объектов придомовой территории (1,2,3,4,5,6 п-д) |  |  |  | 153 | 313344
| Изготовление металлического ограждения (1,2,3,4,5,6 п-д) |  |  |  | 239292
| Установка металлического ограждения (1,2,3,4,5,6 п-д) |  |  |  | 74052
Электроэнергия потребляемая в местах общего пользования, кВт. |  |  |  | 4132 | 17065.16
Тарифы на 2016г. применен в соответствии с рекомендованными тарифами Администрацией города, за 1 кв.м.
№.п. | Наименование | январь- июнь 2016г. | июль- декабрь (увеличение на 5%) 2016г.
Для собственников и нанимателей жилых помещений
1 | Текущее содержание и ремонт жилья | 18.46 | 19.38
Администрация ООО "СЗ по ЖКХ"
В случае не предоставления согласованного плана работ в течении 10 календарных дней, план работ считается согласованным.
План работ может быть скорректирован в течении календарного года в случаи возникновения аварийных или непредвиденных работ, а так же с учетом поступивших денежных средств
"Согласовано"
/Совет МКД / либо /собственник помещений МКД/
______________________/_____________________________/
______________________/_____________________________/
______________________/_____________________________/

## TDSheet (2)
План работ по текущему ремонту и содержанию мест общего пользования
г. Комсомольск-на-Амуре, Первостроителей, 15/2
Период: 2016 г.
Наменование |  |  | содержание и ремонт жилья |  | ИТОГО
1 Плановое начисление собственникам и нанимателям всего, в том числе: |  |  | 1070976.6 |  | 1070976.6
Плановое начисление собственникам и нанимателям жилых помещений |  |  | 1021044.3 |  | 1021044.3
Плановое начисление собственников и арендаторов нежилых помещений |  |  | 9039.9 |  | 9039.9
Плановое начисление физических и юридических лицам за использование общего имущества дома |  |  | 40892.4 |  | 40892.4
2 /+Остаток/ /-Перерасход/ денежных средств на 1 января 2016 г. |  |  | 647289.38 |  | 647289.38
3 Запланировано работ |  |  | 1595471.01 |  | 1595471.01
Наименование работ |  |  |  | Объем | Стоимость, руб
Всего запланировано работ по ремонту и содержанию жилья, в т.ч. |  |  |  |  | 1595471.01
Работы выполняемые в целях надлежащего содержания ВДГО в МКД |  |  |  |  | 53966.4
Работы, выполняемые по содержанию и обслуживанию инженерных коммуникаций, ремонт теплового контура, подготовка дома к зиме, выполнение заявок. |  |  |  |  | 111997.74
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на ВДИС в МКД (аварийно - техническое обслуживание) |  |  |  |  | 67144.68
Работы по содержанию помещений,входящих в состав общего имущества в МКД (уборка лестничных клеток) |  |  |  |  | 54143.97
Работы по содержанию помещений,входящих в состав общего имущества в МКД (дератизация и дезинсекция мест общего пользования) |  |  |  |  | 6320.57
Работы по содержанию придомовой территории |  |  |  |  | 98671.8
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, м3 |  |  |  | 255.6 | 62146.56
Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора, м3 |  |  |  | 40 | 20874
Работы по озеленению придомовых территорий |  |  |  | 20 | 82000
| Валка деревьев |  |  |  | 43000
| Формовочная обрезка деревьев |  |  |  | 39000
Услуги управления |  |  |  |  | 133603.93
| Содержание управляющей компании |  |  |  | 107097.61
| Услуги по приему платежей и регистрационный учет |  |  |  | 26506.32
Подъезд ((1,2,3,5,6 п.д)) |  |  |  | 20 | 50536.2
Калькуляция №1/пя-2015гм | Установка почтовых ящиков ЯП-01-04 (1,2,3,5,6 п.д) |  |  |  | 50536.2
Ремонт ВДИС центрального отопления (подъездное отопление) |  |  |  | 5 | 36650
Кальк.64/14.2 | Изготовление и установка регистра отопления (3*1,5м диам.108мм) |  |  |  | 36650
Ремонт козырьков |  |  |  | 6 | 45006
Кал.№10/козырьки.2014г. | Обшивка козырьков над подъездами (горизонтальной плоскостью 3,35 м х 1,17 м, высота 0,45 м) |  |  |  | 45006
Ремонт окон (3,4,5,6) |  |  |  | 16 | 310000
| Установка оконных блоков из ПВХ (1,2,3,4,5,6) |  |  |  | 310000
Ремонт крыши,кровли (кв.79,33,34,19, 2(п.д/л.к.)) |  |  |  | 120 | 132000
Ограждение объектов придомовой территории (1,2,3,4,5,6 п-д) |  |  |  | 153 | 313344
| Изготовление металлического ограждения (1,2,3,4,5,6 п-д) |  |  |  | 239292
| Установка металлического ограждения (1,2,3,4,5,6 п-д) |  |  |  | 74052
Электроэнергия потребляемая в местах общего пользования, кВт. |  |  |  | 4132 | 17065.16
Тарифы на 2016г. применен в соответствии с рекомендованными тарифами Администрацией города, за 1 кв.м.
№.п. | Наименование | январь- июнь 2016г. | июль- декабрь (увеличение на 5%) 2016г.
Для собственников и нанимателей жилых помещений
1 | Текущее содержание и ремонт жилья | 18.46 | 19.38
Администрация ООО "СЗ по ЖКХ"
В случае не предоставления согласованного плана работ в течении 10 календарных дней, план работ считается согласованным.
План работ может быть скорректирован в течении календарного года в случаи возникновения аварийных или непредвиденных работ, а так же с учетом поступивших денежных средств
"Согласовано"
/Совет МКД / либо /собственник помещений МКД/
______________________/_____________________________/
______________________/_____________________________/
______________________/_____________________________/