## TDSheet
Отчет о выполненных работах
по текущему ремонту и содержанию мест общего пользования, расходования
денежных средств собственников многоквартирного дома
г. Комсомольск-на-Амуре, Комсомольская, 36
Период: 2011 г.
Наименование | содержание и ремонт жилья | капитальный ремонт | ИТОГО
1. Начислено всего, в том числе: | 449662.7 | 76468.96 | 526131.66
Начислено собственникам и нанимателям жилых помещений | 449662.7 | 76468.96 | 526131.66
2. Оплачено всего, в том числе: | 437725.49 | 75382.64 | 513108.13
Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений | 437725.49 | 75382.64 | 513108.13
3. Выполнено работ | 394803.16 |  | 394803.16
4. Отклонение /- перевыполнение/ /+ недовыполнение/ работ от поступивших денежных средств | 42922.33 |  | 42922.33
5. Задолженность неплательщиков по дому на 01.01.2012, в том числе | 31216.67 | 3759.08 | 34975.75
Задолженность собственников и нанимателей жилых помещений | 31216.67 | 3759.08 | 34975.75
Наименование работ |  | Объем | Стоимость, руб.
1. Выполнено работ по ремонту и содержанию жилья
Электроэнергия потребляемая в местах общего пользования, квт.ч. |  | 5010 | 14679.3
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  |  | 28772.13
Вывоз, захоронение твердых бытовых отходов, м3 |  | 252.811 | 47080.85
Аварийное техническое обслуживание |  |  | 27478.46
Услуги по приему и обработке платежей, работа паспортного стола |  |  | 13037.53
Уборка тротуаров и дворовых территорий |  |  | 35698.91
Уборка внутридомовых мест общего пользования |  |  | 27093.51
Вывоз и захронение крупогабаритного мусора |  |  | 27826.29
Ремонт кровли, кв.м (кв.38,40) |  | 148.3 | 56478.4
Смена внутренних трубопроводов стояков холодного водоснабжения, м.п. |  | 14.2 | 8210.47
Смена внутренних трубопроводов канализационных труб, м.п. |  | 7.8 | 5937.98
Смена электропроводки, м.п. |  | 10 | 1013.14
Санитарная обработка мест общего пользования |  |  | 2059.5
Обслуживание инженерных коммуникаций, подготовка к зимнему отопительному сезону, ремонт теплового контура |  |  | 46823.51
Услуги управления |  |  | 52613.18
Итого выполнено работ по ремонту и содержанию жилья |  |  | 394803.16
Справочная информация: доводим до Вашего сведения информацию по итогам работы за 2010 г.
Наименование | содержание и ремонт жилья | капитальный ремонт | ИТОГО
Отклонение /- перевыполнение/ /+ недовыполнение/ работ от поступивших денежных средств за 2010 г. | -26652.57 |  | -26652.57
Администрация ООО "Служба Заказчика по ЖКХ"